## Лист1
Пакет 2
Действие | Срок | Ответственный | Статус
Блок 1
Подготовка ChangeOrder№1 | 2026-02-16 | Дильдин | Выполнено
Подготовка пакета SEOMA_ChangeOrder_Package.zip | 2026-02-16 | Дильдин | Выполнено
Подготовка измененного приложения SE-02-TS01 к договору 25070101 (PHOTON - PLAYFAB) | 2026-02-16 | Дильдин | Выполнено
Подписание измененного приложения SE-02-TS01 к договору 25070101 | 2026-02-20 | Удовиченко | Выполнено
Блок 2
Подготовка ChangeOrder№2 | 2026-02-16 | Дильдин | Выполнено
Изменение сметы подготовка докуентов SE-02-SM02 (45 000 - Миграция Moodboss API) | 2026-02-16 | Усикова/Дильдин | Выполнено
Обновление приложения SE-02-TS02 к договору 25070101 | 2026-02-20 | Дильдин | Выполнено
Подписание приложения SE-02-TS02 к договору 25070101 | 2026-02-20 | Удовиченко | Выполнено
Подписание сметы SE-02-SM02 к договору 25070101 | 2026-02-20 | Удовиченко | Выполнено
Оплата по смете SE-02-SM02 (45000) | 2026-02-20 | Удовиченко | Выполнено