SE-01-SM04 Смета и график — SEOMA CORE (SE-01-TS04 v1.2.4).

- Бюджет проекта

| Блок работ | Человеко-часы | Сумма, $ |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0A — Upload + Artifact + Trace | 432 | 28 080 |
| Фаза 0B — Processing + Versioning + Metrics | 508 | 33 020 |
| Итого | 940 | 61 100 |

2. Календарный график

| Задача | Ответственный | Ориентир завершения |
| --- | --- | --- |
| T0 — Старт работ | Дильдин В.С. | 02.03.2026 |
| T1 — 0A Alpha | Дильдин В.С. | 20.03.2026 |
| T2 — 0A Ready | Дильдин В.С. | 03.04.2026 |
| T3 — 0B Alpha | Дильдин В.С. | 08.05.2026 |
| T4 — 0B Ready (10 документов + метрики) | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 15.05.2026 |

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

•	50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.

•	25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).

•	25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

•	ожидания исходных данных от Заказчика,

•	ожидания подтверждения или согласования результатов,

•	внесения изменений по инициативе Заказчика,

•	выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

4. Подписи сторон

Исполнитель

ООО Вистади

Директор: ____________________ Дильдин В.С

Заказчик

ONERY OVERSEAS LIMITED

Директор: ____________________ Булициду А.