SE-01-SM05 Смета и график — КОНТУР «ПЛИТКА 2026» (SE-01-TS05 v1.2.4).

- Бюджет проекта

| Блок работ | Человеко-часы | Сумма, $ |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 — Доменная модель и расчёты | 556 | 36 140 |
| Итого | 556 | 36 140 |

2. Календарный график

| Задача | Ответственный | Ориентир завершения |
| --- | --- | --- |
| T5 — Фаза 1A. сценарий ТЕРМИНАЛ. | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 20.06.2026 |
| T6 — Фаза 1B. сценарий ОБЪЕКТ. | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 04.07.2026 |
| T7 — Фаза 1C. сценарий САМОДОСТАВКА + витрины. | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 18.07.2026. |

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.

- 25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).

- 25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,

- ожидания подтверждения или согласования результатов,

- внесения изменений по инициативе Заказчика,

- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

4. Подписи сторон

Исполнитель
ООО Вистади 
Директор: ____________________ Дильдин В.С

Заказчик
ONERY OVERSEAS LIMITED
Директор: ____________________ Булициду А.