SE-01-SM10 Смета и график — Доработка системы учёта и контроля MoodBoss (SE-01-TS10 v1.0).

Бюджет проекта

| Блок работ | Человеко-часы | Сумма, $ |
| --- | --- | --- |
| Backend: API, расчёты, модели данных | 52 | 2 810 |
| Frontend: компоненты, интерфейс, адаптив | 40 | 2 160 |
| AI-модуль: интеграция, промпты, история | 18 | 970 |
| Роли и доступы | 12 | 650 |
| Тестирование и QA | 16 | 865 |
| Управление проектом и коммуникация | 10 | 545 |
| Итого | 148 | 8 000 |

2. Календарный график

T0 - Старт работ, финализация структуры, получение доступов.

T1 - Спринт 1 (8 р.д.) - Сводка владельца, ядро, рекламные связки, выбор периода.

T2 - Спринт 2 (7 р.д.) - Пороговые значения, подсветка зон, AI-выводы.

T3 - Спринт 3 (6 р.д.) - Сценарии использования, роли и доступы.

T4 - Спринт 4 (5 р.д.) - UI-оптимизация, нагрузочное тестирование, приёмка.

T5 - Финальная демонстрация и приёмка. Итого: 26 рабочих дней.

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.

25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).

25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приёмки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платёж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,

- ожидания подтверждения или согласования результатов,

- внесения изменений по инициативе Заказчика,

- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

4. Подписи сторон

| Исполнитель ООО Вистади Директор: ______________ Дильдин В.С | Заказчик ONERY OVERSEAS LIMITED Директор: ______________ Булициду А. |
| --- | --- |