SE-01-SM13 Смета и график - Backend-доработки MoodBoss: Ассистент, карточка события, калории и примерочная эмоций (SE-01-TS13 v1.4).

1. Бюджет проекта

| Блок работ | Человеко-часы | Сумма, $ |
| --- | --- | --- |
| Backend-доработки MoodBoss по SE-01-TS13 v1.4: базовая TS13, гибридная модель Ассистента, EventCard, калорийный сценарий, примерочная эмоций, OpenAPI, QA и поддержка приёмки. | 660 | 39 600 |
| Итого | 660 | 39 600 |

2. Календарный график

| Задача | Ответственный | Ориентир завершения |
| --- | --- | --- |
| T1 - Проектирование сценарного контура Ассистента, EventCard, Draft / PendingAction и OpenAPI-контрактов | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 06.05.2026 |
| T2 - Базовая TS13: карточка события, связи с Calendar / Health, модель данных и основные backend-операции | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 15.05.2026 |
| T3 - Калорийный сценарий и примерочная эмоций: preview, confirm, сохранение в EventCard и Health | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 27.05.2026 |
| T4 - Гибридная модель Ассистента: кнопки + чат, intent, уточнения, structured actions, draft / preview / confirm | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 11.06.2026 |
| T5 - QA, регрессия, исправления, техническая готовность к СУК и поддержка приёмки | Дильдин В.С. / Зверев В.И. | 25.06.2026 |

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

•	50% от суммы сметы - предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.

•	25% от суммы сметы - оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).

•	25% от суммы сметы - оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

•	ожидания исходных данных от Заказчика,

•	ожидания подтверждения или согласования результатов,

•	внесения изменений по инициативе Заказчика,

•	выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

Подписи сторон

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО Вистади | ONERY OVERSEAS LIMITED |
| Директор: ____________________ Дильдин В.С. | Директор: ____________________ Булициду А. |
| М.П. | М.П. |